## Sheet1
Название | Длительность (дни) | Начало | Окончание | Предшественники
Управление проектом | 730 | 2026-01-01 | 2027-12-31
1.1 Планирование проекта | 59 | 2026-01-01 | 2026-02-28
1.2 Определение архитектуры системы | 59 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 1.1
1.3 Управление рисками | 730 | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1.1
1.4 Контроль сроков и качества | 671 | 2026-03-01 | 2027-12-31 | 1.1
1.5 Разработка системы монетизации проекта | 123 | 2026-10-01 | 2027-01-31 | 2.3, 3.4
Анализ требований | 151 | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 1
2.1 Сбор и уточнение требований | 90 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1.1
2.2 Проектирование архитектуры | 61 | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 2.1, 1.2
2.3 Проектирование API взаимодействий | 61 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2.2
2.4 Проектирование базы данных | 61 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 2.2
2.5 Проектирование личного кабинета пользователя | 31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2.1
Разработка серверной части | 304 | 2026-05-01 | 2027-02-28 | 2
3.1 Развёртывание серверной инфраструктуры (Yandex Cloud) | 31 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 2.2, 2.4
3.2 Разработка REST API | 122 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 3.1, 2.3
3.3 Подключение к внешнему API (Яндекс Афиша) | 61 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 3.2, 2.3
3.4 Реализация логики подбора мероприятий и спутников | 91 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 3.2
3.5 Реализация системы уведомлений | 61 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 3.2
3.6 Реализация безопасности | 90 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 3.2
Разработка клиентской части | 274 | 2026-07-01 | 2027-03-31 | 3
4.1 Экран авторизации и регистрации | 62 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2.2, 3.2
4.2 Профиль пользователя | 61 | 2026-08-01 | 2026-09-30 | 4.1
4.3 Карта мероприятий | 91 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | 3.3, 3.4, 4.1
4.4 Поиск и подбор спутников | 92 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 3.4, 4.2
4.5 Чат и уведомления | 90 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 3.5, 4.1
4.6 Личный кабинет (история мероприятий, спутники, настройки предпочтений) | 90 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 2.5, 4.2, 4.4, 3.6
Тестирование и контроль качества | 549 | 2026-07-01 | 2027-12-31 | 3, 4
5.1 Юнит-тестирование компонентов | 184 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 3.2, 4.1
5.2 Интеграционное тестирование | 120 | 2026-11-01 | 2027-02-28 | 5.1, 3.3, 3.4
5.3 Тестирование пользовательского интерфейса | 89 | 2027-02-01 | 2027-04-30 | 5.2, 4.6
5.4 Нагрузочное тестирование | 61 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 5.2, 3.6
5.5 Бета-тестирование с пользователями | 123 | 2027-05-01 | 2027-08-31 | 5.3, 5.4
5.6 Исправление ошибок | 184 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
Развёртывание и поддержка | 245 | 2027-05-01 | 2027-12-31 | 5
6.1 Подготовка к публикации в Google Play | 61 | 2027-05-01 | 2027-06-30 | 5.2, 5.3
6.2 Подготовка документации и пользовательских руководств | 92 | 2027-05-01 | 2027-07-31 | 4.6, 5.3
6.3 Мониторинг стабильности и отзывов пользователей | 184 | 2027-07-01 | 2027-12-31 | 6.1, 5.5
6.4 Релизы обновлений | 153 | 2027-08-01 | 2027-12-31 | 6.1, 5.6
6.5 Рекламная кампания проекта | 122 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 6.1
6.6 Расширение на международный рынок | 122 | 2027-09-01 | 2027-12-31 | 6.3, 6.5